## Folha1
Tarefa | Início | Duração
Discussão do problema | 2019-02-13 | 10
Divisão de tarefas | 2019-02-25 | 3 | 43509
Implementação do Diagrama de Gantt | 2019-03-01 | 5
Escolha das contas a associar | 2019-03-07 | 2
Implementação da associação de contas | 2019-03-10 | 46
Preparação da apresentação do Checkpoint 1 | 2019-03-20 | 7
Desenvolvimento da base de dados | 2019-04-26 | 10
Implementação da gravação de dados na base | 2019-05-05 | 12
Realização de testes locais | 2019-05-19 | 5
Preparação da apresentação do Checkpoint 2 | 2019-05-24 | 5
Revisão do trabalho efetuado | 2019-06-01 | 14
Testes finais ao serviço | 2019-06-15 | 10