## Folha1
Tarefa | Início | Duração
Discussão do problema | 2019-02-13 | 10
Divisão de tarefas | 2019-02-23 | 3 | 43509
Criação do Diagrama de Gantt | 2019-02-26 | 2
Implementação de login local | 2019-02-28 | 2
Implementação da associação de contas | 2019-03-02 | 20
Preparação da apresentação do Checkpoint 1 | 2019-03-22 | 5
Implementação de servidor OAuth2 | 2019-03-27 | 40
Melhorias à frontend | 2019-05-06 | 13
Realização de testes locais | 2019-05-19 | 5
Preparação da apresentação do Checkpoint 2 | 2019-05-24 | 5
Revisão do trabalho e preparação de relatório | 2019-05-29 | 14
Testes finais ao serviço | 2019-06-12 | 13